スクラムはじめました

トラスティア株式会社、アジャイル札幌　阿部 智紀

スクラム経験の無いチームでスクラムをはじめました。

自分達で考え、自分達で改善し、少しずつ浸透してきたスクラムをどのように導入し実践してきたかをまとめてみました。とあるひとつの事例として読み進めて頂けるとうれしく思います。

～導入編～

きっかけは

これまでもスクラムの要素を取り入れながらアジャイルな開発を進めてきましたが、正しい認識＆理解の上で実践できているという確信が得られず、試行錯誤を繰り返して実践してきました。そんなとき我社で２人の [認定スクラムマスター] が誕生しました。

これがスクラムの本格導入へ行動を移すための大きな後ろ盾になりました。

（札幌では数少ない 認定スクラムマスター だと思います）

さっそくチームへスクラムを導入すると明言するわけですが、スクラムを経験してきたメンバが居る訳でもなく、中にはスクラムの知識がまったく無いメンバもいるため、スタートラインに立つことが難しいように思えました。（多くの人が導入に踏み切れない最初の壁ですね）

そこで最初に考えた仕掛けが、スクラムの用語をまったく使わないことでした。

メンバがこれまでの経験や知識を応用できるような言葉を使い、難しい概念を出さないことで、メンバの不安要素を消しました。

ちなみに、チームメンバは 7名 で、遠隔で作業しているメンバを含んでいます。

（幸いなことに、スクラムガイドで推奨している 7±2名 にピッタリ）

○やるべきことをまとめておこう　・・・・・・・・・【成果物(アーチファクト)】

これまでお客様からの要求や不具合・環境改善など、やるべきことが分散管理されていましたが、どれもやるのはチームなのでひとつにまとめて管理しました。

・[要件一覧] と呼ぶもの　・・・・・・・・・・・・【プロダクトバックログ】

やるべきことすべてをExcelに一覧形式で記入していきます。

但し、ここでの内容として必ず記入する項目を決めています。

◆ターゲット	--------- 誰がほしいのか

◆要件 --------------- 何がほしいのか＋その理由

◆完了条件 ----------- どうすれば終わりなのか

◆納品時期 ----------- いつほしいのか

・[作業一覧] と呼ぶもの　・・・・・・・・・・・・【スプリントバックログ】

[要件一覧]の項目のうち、今回のイテレーション（【スプリント】）で行うと決めた項目を、作業タスクに分解してExcelに記入します。

◆[要件一覧]の項目 --- [要件一覧]と紐付け

◆タスク ------------ やるべき作業内容

◆担当 -------------- 誰がやるか

◆予定工数 ---------- どれだけかかるか

大切なことを漏らさずに、わかりやすい（これまでの経験で使ってきた）言葉を使って表現することで、どのメンバもすんなり理解ができていました。

○だれがやるのか　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【役割(ロール)】

スクラムの定義では [プロダクトオーナー][開発チーム][スクラムマスター]と、完全に分けて実践することになっていますが、はじめての導入とういことで、最初から完全に分けるのではなく、

◆[要件一覧]の優先順を決める人 ------- １人

◆[開発]をする人 --------------------- 全員

と決め、スクラムマスター的な役割は全員で持ち回りにしました。

実際に体験しながらスクラムマスターの仕事を習得していくことを目的としています。最初から枠にはめてガチガチに進めるのではなく、今までの活動に少し改善を加えたイメージで進める方が、より自分達に合った改善が生まれてきます。

○やってみよう　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【活動(セレモニー)】

まずはスプリント期間を１週間と決めました。

これは現在のプロダクトが、状況によって優先順が日々変わっていくため、スクラムの定義でいう 1週間～4週間 の最小単位ではじめることにしました。

・計画その１　・・・・・・・・・・・・・【スプリントプランニング Part1】

[要件一覧]の整理＆確認と次のスプリントでやる項目を決めます。

◆[要件一覧]の追加された項目の内容を共有する

◆[要件一覧]の追加された項目の規模を見積る

◆[要件一覧]の優先順を決める（変更する）

◆次のスプリント内でやる項目を決める

・計画その２　・・・・・・・・・・・・・【スプリントプランニング Part2】

[作業一覧]の作成をします。

◆スプリントでやる項目の作業タスクを洗い出す

◆ 作業タスクの作業工数を見積る

計画その１＆その２の終わりには、計画したことをスプリント内でやり遂げられる！ という自信をチーム全員で共有できることに価値を置きます。

・朝会　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【デイリースクラム】

朝９時からスタンドアップミーティング形式で行います。

◆ 昨日やったこと

◆今日やること

◆困っていること

その他に、夕方４時には夕会もはじめました。他のメンバの状況を把握することで、自分の動き方を変えること、そして、リズムを作ることが目的です。

・情報共有　・・・・・・・・・・・【プロダクトバックログリファインメント】

日々変化する状況に合わせて、新しい情報による優先順の変更や、新しい要件の発生時には、すぐさまメンバ全員で集まって情報共有をします。

◆新規項目の内容把握

◆優先順変更理由の共有

[要件一覧]にはメンバの誰でも項目を追加することを許容していますが、優先順の変更はプロダクトオーナーが行います。但し、必ずメンバ全員が納得するまでディスカッションします。

・ふりかえり その１　・・・・・・・・・・・・・・・【スプリントレビュー】

スプリントでやると決めた[要件一覧]が完了したかを確認します。

◆完了の確認

◆バーンダウンの確認

◆完了した項目の規模の合計確認　⇒ベロシティの計測

スプリントで自分達がやり遂げた実感をメンバ全員で共有します。

・ふりかえり その２　・・・・・・・・・・【スプリントレトロスペクティブ】

スプリントのふりかえりをします。

ふりかえりはKPT方式で、特に制限をつけずに行います。

◆Keep ------- よかった

◆Problem ---- 改善すべき

◆Try --------- やってみる

◆Happy ----- うれしかった

ここまで挙げた「２つの成果物」「３つの役割」「６つの活動」を抑えつつ、スクラムの定義とは別に大事にしていることがあります。それは、メンバ間の対話を多くすることです。向かうべき方向をメンバ全員でイメージしてみんなで進む！これからも忘れずに進めていきたいところです。

～実践編～

○やってみて

実際にスクラムを実践してみて感じたことは

「スクラム ＝ 現場が良くなる」ではない

ということです。

スクラムは、チームが抱えている問題を明らかにすることが大きな目的であるため、どんなにスクラムを定義通りに実践したとしても、それによりメンバの振る舞いが変わらなければ、いつまでも現場は良くならない。ということを実践して経験として得たことがチームにとっての大きな成果となりました。

「スクラムをきっかけにして、メンバの振る舞いが変わる」

という方が正しいですね。

○どんなところが良かったか

・スコープの明確化

スプリントというタイムボックスで区切ることで、やるべきことに集中できることが良いです。これまでは、たくさんの要件の実現方法やリリース時期など、多くのことに気を取られていたことがわかりました。

・メンバ間の対話

スクラムをはじめてから、確実にメンバ間の対話が増えました。

作業に入る前のゴールを共有すること、解決策をメンバ間で相談しあうこと、リリース前のクロスチェックで確認すべき点を知識として伝授することなどが増えています。一方通行の【指示】ではこうはなりませんね。

・メンバが考える

問題点＆改善点が明らかになることで、メンバそれぞれがどうやって問題を解決したら良いか、どうやって改善できるか、を考えることが増えました。メンバから出た改善策は次のスプリントからすぐにやってみてさらに改善点を見つけるサイクルが生まれています。先に進んでいる感がありますね。

まだまだ細かな発見もたくさんありましたが、ここでは代表的なものをピックアップしてみました。

○うまくいかないこと、改善が必要なこと

・予定と実績

予定と実績は必ずといって良いほど差がでます。作業へ入る前に十分な情報収集をして見積もったとしてもやってみてわかることや、想定と違うことは多々あります。

ここで注目したことは、予定（見積り）を正確にしていくことよりも、実績としてどのような問題が発生し、どうやって解決したか、そして、想定外の問題が発生したときにどうやって早く軌道修正をするか。という点に注力していくことにしました。

見積りが適当で良いというわけではなく、予定はあくまでも予定であり、状況が変わればやることも変わってくるので、できるだけ早く問題点等を共有し、正しい方向へ向かうための活動をしていこうという改善がメンバ全員で導き出した(現時点での)答えです。

・活動にかける時間

スクラムでは、計画を立てる時間やふりかえりに費やす時間がこれまでよりも多くなることで、手を動かす時間が少なくなるため、活動に費やす時間を最適化する必要があります。

ただし、時間を短くすることが良いことではなく、活動に時間をかけることで、メンバ全員での情報共有ができ、ゴールへの意識を一致させることがでるため、手を動かす時間を短縮（認識の相違により生まれる作業のムダを排除）することができます。　⇒まだ計測はしておらず感覚的なものですが…

現時点でも、活動にかける時間が最適かどうかはわかりませんが、繰り返し状況に合わせてメンバ全員で最適化していきたいです。

・スクラムの基礎知識

スクラムをはじめるにあたり、スクラムの知識が無いメンバもいる中ではじめたため、用語や方向性、進め方など、正しくスクラムを実施できているか不安な点もありました。

スクラムを十分に勉強した上ではじめることでも良いですが、今回は、実際に進めながら知識を増やしていく方向ですので、例えば、１週間に１つまたは２つ程度の用語を変えていき、（[要件一覧]という呼び名を[プロバクトバックログ]と呼び変える等）かつ、スクラムの定義を簡単にまとめたものを用意して常に見えるところに置いておくという仕掛けをしました。

スクラムをはじめたことで、日々出てくるHappyやProblemをメンバ全員で共有して、チームとしてもっと良くしていこうという流れが、今まで以上にでてきたことは大きな 収穫 であり、自分達の 武器 になっています。

～それから半年～

こうしてはじめたスクラムですが、すでに半年を超えました。

メンバもスクラムに慣れ、当たり前のようにスクラム用語も使えるようになり、違和感なく運用できるようになってきました。

しかし、慣れてきたことによる問題点や、割り込み項目への対応など、改善すべきことはスクラムを経験してきたチームでも尽きることがありません。

まだまだチームの進化は始まったばかりです。