スクラムと品質の関係

細谷 泰夫(@yasuohosotani)

スクラムを実践し、スクラムガイドを読み返すたびに、スクラムガイドに書かれている内容は、「全てのチームの適用すべき最低限の内容」かつ「全チームに適用できる最大限の内容」にするために、余分（大半のチームに有効だが、全チームが適用するべきだと言えない内容）を削ぎ落しているように感じます。スクラム実践者が、「"Scrum but…"は良くない。」というのも、このような背景からだと思います。

アジャイル開発を実践していない人の意見として、「アジャイルは品質に不安がある」という言葉を聞く事があります。一方、私が出会った多くのアジャイル実践者は、自分達が作るソフトウェアの品質について強いこだわりと誇りを持っています。スクラムガイドは先に説明したような背景があるため、ソフトウェアの品質をどう高めるかについては言及されていません。この記事では私なりにスクラムと品質の関係を考察してみたいと思います。

私は、ソフトウェア品質に悪影響を与える大きな要因の一つにオーバーコミットがあると考えています。しかし、オーバーコミット単体だとそんなに大きな問題になりません。

階層的な組織構造とオーバーコミットが組合わさった場合に悪影響が顕著に現れます。

階層的な組織構造では、矛盾が上から下へ流れていきます。下から上に矛盾を修正する動きは重力に逆らうため、うごきが遅く、精神的な消耗も大きくなります。（ただし、上に到達してからそれが下に流れるのは早い。それが矛盾の解決にならなかったり、新たな矛盾を生むこともある）

上から下に矛盾を先送りしていった結果、階層の一番下では、自分より下に矛盾を先送りできなくなってしまうのです。

結果として、もの言わぬ、プロダクトにその矛盾を吸収させてしまいます。必要なことを省略したり、やっつけでこなしてしまうのです。階層的な組織で有能だと思われている人は、この省略の仕方がうまかったり、やっつけでも不具合が少ない人のように感じます。事実そういう人は優秀なことがほとんどですが、そういうものだと半分あきらめてしまっているようなことも多く、もったいないと思います。

スクラムは、オーバーコミットを防止し、プロダクトに矛盾を吸収させないことを目的とした枠組みだと言えます。

このような観点で、スクラムのルールをおさらいしてみます。

- プロダクトオーナーは重複しない優先順位をプロダクトバックログ項目に付ける。

- チームは実績に基づいた相対見積もりをプロダクトバックログ項目ごとに行う。

- プロダクトオーナーはチームの見積もりを受け入れなければならない。

- スプリントの期間は固定で変更できない。

- チームのメンバーは原則として変動させない。（大幅な増加などは行わない）

- プロダクトバックログ項目の完了の定義を明確にする。

このルールに則るとスプリントの期間は固定、完了の定義によって決められた品質も固定になります。そうするとスコープはどうなるでしょうか？スプリントのスコープは以下の材料から算出します。

- 優先順位付けされたプロダクトバックログ

- プロダクトバックログ項目に付けられた見積もり（ポイント）

- 実績から算出したチームのベロシティ（1スプリントで何ポイント完了できるか？）

ベロシティにより1スプリントに完了可能なポイント数が決まるので、優先順位の高いプロダクトバックログ項目から順番に見積もり（ポイント）を合算していきます。合算した値がベロシティ以内に収まる最大値がスプリントのスコープになります。このようにスコープはほぼ自動的に決まります。

スクラムを理解していない組織の場合、「こんなやり方だったら、いつまでに終わるか判らないだろう？」というプレッシャーがかかります。チームに対してとても甘いやり方に見えますし、最終的にいつ、いくらで、何かできるかがコミットできないからです。でも、よく考えてください。従来の開発方法で、最初にコミットメントした計画通りの期間、金額、スコープを守れていることが多いでしょうか？　スコープが増加して開発期間が延びたり、金額が膨らむこともあると思います。そういうときの、計画の見直しと実行は混乱なくスムーズに、かつタイミングよく実施されるでしょうか？もし、そうであれば、やり方はウォータフォールでも「俊敏な組織」であると言えるでしょう。そうでなければ、最初のコミットメントにどれだけポジティブな意味があるでしょうか？

スクラムは、開発者にやさしいというような情緒的な捉え方がされる場合もありますが、私はある意味、合理的な割り切ったやり方だと考えています。チームが持続可能な最大限の力を発揮し続けた方が結局は、結果が良いので、そのために必要な状況をどうやって作り出すかということが細かく設計されています。チームが安定して力を発揮するようになると、どの時点でどの程度までプロダクトバックログを完了できるかの予測の精度は高くなってきます。スクラムは、実績に基づいた計画の見直しを常に実施し、共有するのに適した方法だと考えています。

先ほど、「チームが持続可能な最大限の力を発揮し続けた方が結局は、結果が良い」といいました。これはモチベーションなどの要素もありますが、品質に関わるところが多いです。スクラムは品質の低下に対してとても敏感です。いったん、品質の悪いソフトウェアを作成してしまうと、その品質をよくするのはとても大変なことです。品質が悪くなるのは簡単ですが、いったん悪くなった品質をよくするには、何倍もの手間が必要なのです。

先に言ったとおり、品質が悪くなる最大の要因はオーバーコミットです。スクラムは、オーバーコミットを発生させない枠組み、つまりスクラムは品質の低下を発生させないための枠組みであるとも言えるのです。